PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO |
| --- | --- |
| Responsável | GABRIELA CABRAL – Celular:1136669604 - Email:set@set.org.br |
| Evento | SET EXPO – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PALÁCIO DAS CONVENÇÕES |
| Marcação | 15/08/2025 ATÉ: 15/08/2025 |
| Montagem | 16/08/2025 ATÉ: 18/08/2025 |
| Realização | 18/08/2025 ATÉ: 21/08/2025 |
| Desmontagem | 22/08/2025 ATÉ: 22/08/2025 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 TéCnico De Ti, (COORDENADOR), 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

• 4 Recepcionista Mono, (CREDENCIAMENTO), 1 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 18/08/2025

• 1 Recepcionista BilíNgue, (NOVOS INSCRITOS), 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

• 1 Recepcionista Mono, (NOVOS INSCRITOS), 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

• 2 Recepcionista BilíNgue, (PALESTRANTES), 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

• 2 TéCnico De Ti, 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

• 1 Recepcionista BilíNgue, (TOTEM), 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

• 3 Recepcionista Mono, (TOTEM), 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

• 1 Recepcionista BilíNgue, (TRIAGEM), 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

• 1 Recepcionista Mono, (TRIAGEM), 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Rede, 1 Diária(s), de: 17/08/2025 até: 17/08/2025

• 2 Impressora De Etiqueta, (PALESTRANTES), 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

• 2 Notebook, (PALESTRANTES), 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

• 2 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 17/08/2025 até: 17/08/2025

• 2 Totem Completo, (ACESSO DA FEIRA), 3 Diária(s), de: 19/08/2025 até: 21/08/2025

• 2 Totem Completo, (PORTA DE SALA), 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

• 4 Impressora De Etiqueta, (CREDENCIAMENTO), 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

• 4 Notebook, (CREDENCIAMENTO), 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

• 6 Notebook, (NOVOS INSCRITOS), 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

• 6 Totem Completo, (AUTO ATENDIMENT), 4 Diária(s), de: 18/08/2025 até: 21/08/2025

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 57.240,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 02/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial