PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | BEAUTY FAIR EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | THADEU – Celular:1133734633 - Email:thadeu@beautyfair.com.br |
| Evento | HAIR SUMMIT 2025 – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO AMARELO |
| Marcação | 02/04/2025 ATÉ: 02/04/2025 |
| Montagem | 03/04/2025 ATÉ: 05/04/2025 |
| Realização | 06/04/2025 ATÉ: 08/04/2025 |
| Desmontagem | 09/04/2025 ATÉ: 09/04/2025 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Sistema De Caex

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 45 Diária(s), de: 23/02/2025 até: 08/04/2025

• 1 AtualizaçãO De Planta

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 02/04/2025 até: 09/04/2025

• 1 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 02/04/2025 até: 09/04/2025

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 45 Diária(s), de: 23/02/2025 até: 08/04/2025

• 1 Ajudante De MarcaçãO

• 1 Coordenador De Caex, 6 Diária(s), de: 03/04/2025 até: 08/04/2025

• 1 Analista De Projetos, 25 Diária(s), de: 11/03/2025 até: 04/04/2025

• 1 Atendente De Caex -Mono, 6 Diária(s), de: 03/04/2025 até: 08/04/2025

• 1 Fiscal Noturno, 8 Diária(s), de: 02/04/2025 até: 09/04/2025

• 1 Sistema AnáLise De Projetos

EQUIPAMENTOS(S)

• 2 Impressora De Etiqueta, 6 Diária(s), de: 03/04/2025 até: 08/04/2025

• 1 Impressora Multifuncional, 6 Diária(s), de: 03/04/2025 até: 08/04/2025

• 2 Notebook, 6 Diária(s), de: 03/04/2025 até: 08/04/2025

SUPORTE TÉCNICO

Caso seja necessário suporte técnico para as impressoras, a diária adicional é de R$ XX.

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 44.473,60 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 10/11/2025

João S. Neto

Diretor Comercial