PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | INFORMA MARKETS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | ELOY – Celular:11988699025 - Email:FISCALBR@INFORMA.COM |
| Evento | FEIMEC – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5, PAVILHÃO 6, PAVILHÃO 7, PAVILHÃO 8 |
| Marcação | 28/04/2026 ATÉ: 28/04/2026 |
| Montagem | 29/04/2026 ATÉ: 04/05/2026 |
| Realização | 05/05/2026 ATÉ: 09/05/2026 |
| Desmontagem | 10/05/2026 ATÉ: 11/05/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 4 Fiscal De LogíStica, (DESMIONTAGEM - BOLSÃO), 1 Diária(s), de: 11/05/2026 até: 11/05/2026

• 2 Fiscal Noturno, (DESMONTAGEM), 1 Diária(s), de: 10/05/2026 até: 10/05/2026

• 1 Fiscal Diurno, (ENTRADA COM MAQUINAS - ANTECIPAÇÃO), 1 Diária(s), de: 27/04/2026 até: 27/04/2026

• 2 Fiscal Noturno, (ENTRADA COM MAQUINAS - ANTECIPAÇÃO), 2 Diária(s), de: 27/04/2026 até: 28/04/2026

• 3 Fiscal Diurno, (ROTA DE FUGA), 3 Diária(s), de: 27/04/2026 até: 29/04/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 12.363,80 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 27/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial