PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | INFORMA MARKETS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | ELOY – Celular:11988699025 - Email:FISCALBR@INFORMA.COM |
| Evento | FISPAL FOOD SERVICE E FISPAL SORVETES – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4 |
| Marcação | 21/05/2026 ATÉ: 21/05/2026 |
| Montagem | 22/05/2026 ATÉ: 25/05/2026 |
| Realização | 26/05/2026 ATÉ: 29/05/2026 |
| Desmontagem | 30/05/2026 ATÉ: 31/05/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 3 Fiscal De LogíStica, (DESMONTAGEM), 2 Diária(s), de: 29/05/2026 até: 30/05/2026

• 3 Fiscal De LogíStica, (DESMONTAGEM NOTURNO), 1 Diária(s), de: 29/05/2026 até: 29/05/2026

• 3 Fiscal De LogíStica, (DIURNO), 2 Diária(s), de: 20/05/2026 até: 21/05/2026

• 6 Fiscal Diurno, (MONTAGEM ANTECIPADA), 1 Diária(s), de: 20/05/2026 até: 20/05/2026

• 2 Fiscal Noturno, (MONTAGEM ANTECIPADA), 1 Diária(s), de: 20/05/2026 até: 20/05/2026

• 3 Fiscal De LogíStica, (NOTURNO), 1 Diária(s), de: 20/05/2026 até: 20/05/2026

• 5 Fiscal De MarcaçãO, (PAV 1/2), 1 Diária(s), de: 19/05/2026 até: 19/05/2026

• 1 Fiscal Diurno, (VISTORIA ENTRADA), 1 Diária(s), de: 19/05/2026 até: 19/05/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 21.362,40 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 14/05/2026

João S. Neto

Diretor Comercial