PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | INTERNATIONAL TRADE EXHIBITIONS ENETOS BRASIL LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:11942120227 - Email:bianca.fernandes@bettbrasileducar.com.br |
| Evento | BETT BRASIL – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO VERMELHO, PAVILHÃO VERDE, PAVILHÃO BRANCO |
| Marcação | 01/05/2026 ATÉ: 01/05/2026 |
| Montagem | 01/05/2026 ATÉ: 04/05/2026 |
| Realização | 05/05/2026 ATÉ: 08/05/2026 |
| Desmontagem | 09/05/2026 ATÉ: 10/05/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 01/05/2026

            • 1 Analista De Projetos, 90 Diária(s), de: 01/02/2026 até: 01/05/2026

            
            
            
          ATUALIZAÇÃO DE PLANTA
            ● Atualização da Planta (2x por semana via e-mail)
● Suporte Técnico durante a Comercialização

            • 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 01/05/2026 até: 01/05/2026

            • 1 Analista De Projetos, 26 Diária(s), de: 02/04/2026 até: 27/04/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, (ATUALIZAÇÃO 2027), 4 Diária(s), de: 05/05/2026 até: 08/05/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (BOLSÃO), 3 Diária(s), de: 01/05/2026 até: 03/05/2026

• 1 Atendente De Caex -Mono, (EXTRA), 3 Diária(s), de: 03/05/2026 até: 05/05/2026

• 3 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO BRANCO), 10 Diária(s), de: 01/05/2026 até: 10/05/2026

• 3 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO VERDE), 10 Diária(s), de: 01/05/2026 até: 10/05/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO VERMELHO), 10 Diária(s), de: 01/05/2026 até: 10/05/2026

• 1 Coordenador Operacional 2, (PRE EVENTO), 52 Diária(s), de: 10/03/2026 até: 30/04/2026

• 10 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 01/05/2026 até: 01/05/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 4 Diária(s), de: 01/05/2026 até: 04/05/2026

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, 8 Diária(s), de: 01/05/2026 até: 08/05/2026

• 7 Atendente De Caex -Mono, 8 Diária(s), de: 01/05/2026 até: 08/05/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 90 Diária(s), de: 08/02/2026 até: 08/05/2026

• 1 Coordenador De Caex, 8 Diária(s), de: 01/04/2026 até: 08/04/2026

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 01/05/2026 até: 01/05/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (TODOS OS PAVILHÕES), 10 Diária(s), de: 01/05/2026 até: 10/05/2026

• 2 Fiscal Noturno, (TODOS OS PAVILHÕES), 10 Diária(s), de: 01/05/2026 até: 10/05/2026

• 1 Recepcionista Mono, (TRIAGEM), 5 Diária(s), de: 01/05/2026 até: 05/05/2026

• 1 Recepcionista Mono, (TRIAGEM 2), 8 Diária(s), de: 01/05/2026 até: 08/05/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 247.453,60 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 30/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial