PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO |
| --- | --- |
| Responsável | GABRIELA CABRAL – Celular:1136669604 - Email:set@set.org.br |
| Evento | SET EXPO – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PALÁCIO DAS CONVENÇÕES |
| Marcação | 14/08/2026 ATÉ: 14/08/2026 |
| Montagem | 15/08/2026 ATÉ: 17/08/2026 |
| Realização | 18/08/2026 ATÉ: 20/08/2026 |
| Desmontagem | 21/08/2026 ATÉ: 21/08/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, (CAEX PRINCIPAL), 6 Diária(s), de: 15/08/2026 até: 20/08/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, (CAEX PRINCIPAL), 1 Diária(s), de: 15/08/2026 até: 15/08/2026

• 1 Atendente De Caex -Mono, (CAEX PRINCIPAL), 2 Diária(s), de: 19/08/2026 até: 20/08/2026

• 4 Atendimento Mono, (CAEX PRINCIPAL), 3 Diária(s), de: 16/08/2026 até: 18/08/2026

• 1 Coordenador De Caex, (CAEX PRINCIPAL), 6 Diária(s), de: 15/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, (HOLIDAY INN), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Atendente De Caex -Mono, (HOLIDAY INN), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, 90 Diária(s), de: 17/05/2026 até: 14/08/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 14/08/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 2 Impressora Multifuncional, 6 Diária(s), de: 15/08/2026 até: 20/08/2026

• 4 Impressora De Etiqueta, 1 Diária(s), de: 15/08/2026 até: 15/08/2026

• 4 Impressora De Etiqueta, 2 Diária(s), de: 19/08/2026 até: 20/08/2026

• 4 Notebook, 1 Diária(s), de: 15/08/2026 até: 15/08/2026

• 4 Notebook, 2 Diária(s), de: 19/08/2026 até: 20/08/2026

• 6 Impressora De Etiqueta, 1 Diária(s), de: 16/08/2026 até: 16/08/2026

• 6 Notebook, 1 Diária(s), de: 16/08/2026 até: 16/08/2026

• 8 Impressora De Etiqueta, 2 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 18/08/2026

• 8 Notebook, 2 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 18/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 52.743,46 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 18/05/2026

João S. Neto

Diretor Comercial