PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | CONGRESSO DE PSICOLOGIA – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO AMARELO |
| Marcação | 26/10/2026 ATÉ: 26/10/2026 |
| Montagem | 26/10/2026 ATÉ: 27/10/2026 |
| Realização | 28/10/2026 ATÉ: 30/10/2026 |
| Desmontagem | 31/10/2026 ATÉ: 31/10/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 7 Recepcionista Mono, (APOIO TOTEM), 3 Diária(s), de: 28/10/2026 até: 30/10/2026

• 4 Recepcionista Mono, (CONTROLE DE ACESSO), 3 Diária(s), de: 28/10/2026 até: 30/10/2026

• 4 Recepcionista Mono, (NOVOS INSCRITOS), 3 Diária(s), de: 28/10/2026 até: 30/10/2026

• 4 Recepcionista Mono, (PLENÁRIA PRINCIPAL), 3 Diária(s), de: 28/10/2026 até: 30/10/2026

• 6 Recepcionista Mono, (PLENÁRIAS 1, 2 E 3), 3 Diária(s), de: 28/10/2026 até: 30/10/2026

• 1 Coordenador De Staff, 3 Diária(s), de: 28/10/2026 até: 30/10/2026

• 2 TéCnico De Ti, 5 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 30/10/2026

• 3 Recepcionista Mono, (TRIAGEM), 3 Diária(s), de: 28/10/2026 até: 30/10/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Sistema De Credenciamento, 1 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 26/10/2026

• 1 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 25/10/2026 até: 25/10/2026

• 10 Celular Leitor, (PLENÁRIAS), 3 Diária(s), de: 28/10/2026 até: 30/10/2026

• 10 Totem Completo, 4 Diária(s), de: 27/10/2026 até: 30/10/2026

• 2 Impressora Multifuncional, 4 Diária(s), de: 27/10/2026 até: 30/10/2026

• 4 Celular Leitor, 5 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 30/10/2026

• 5 Impressora De Etiqueta, 4 Diária(s), de: 27/10/2026 até: 30/10/2026

• 5 Notebook, 4 Diária(s), de: 27/10/2026 até: 30/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 109.234,96 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 27/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial