PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | CONGRESSO DE PSICOLOGIA – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO AMARELO |
| Marcação | 26/10/2026 ATÉ: 26/10/2026 |
| Montagem | 26/10/2026 ATÉ: 27/10/2026 |
| Realização | 28/10/2026 ATÉ: 30/10/2026 |
| Desmontagem | 31/10/2026 ATÉ: 31/10/2026 |

## Escopo da Proposta

ATUALIZAÇÃO DE PLANTA
            ● Atualização da Planta (2x por semana via e-mail)
● Suporte Técnico durante a Comercialização

            • 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 26/10/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, (CONTEÚDO/PLENÁRIAS), 6 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 31/10/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 6 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 31/10/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 26/10/2026

• 3 Fiscal Diurno, 6 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 31/10/2026

• 1 Fiscal Noturno, 5 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 30/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 43.317,16 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 24/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial