PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | DUAS RODAS MIDIA, EXPERIENCIAS E CONTEUDO LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:2124931111 - Email:financeiro@revistaduasrodas.com.br |
| Evento | FESTIVAL QUATRO RODAS - INTERLAGOS – Local: AUTÓDROMO DE INTERLAGOS |
| Pavilhões | AUTÓDROMO |
| Marcação | 20/08/2026 ATÉ: 20/08/2026 |
| Montagem | 20/08/2026 ATÉ: 25/08/2026 |
| Realização | 27/08/2026 ATÉ: 30/08/2026 |
| Desmontagem | 31/08/2026 ATÉ: 07/09/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 20/08/2026 até: 20/08/2026

            • 1 Analista De Projetos, 30 Diária(s), de: 22/07/2026 até: 20/08/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Fiscal Diurno, (ARENA), 19 Diária(s), de: 20/08/2026 até: 07/09/2026

• 1 Fiscal Noturno, (ARENA), 19 Diária(s), de: 20/08/2026 até: 07/09/2026

• 1 Fiscal Diurno, (BOULEVARD), 11 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 01/09/2026

• 1 Fiscal Noturno, (BOULEVARD), 11 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 01/09/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (DIURNO), 19 Diária(s), de: 20/08/2026 até: 07/09/2026

• 1 Fiscal Diurno, (LAJÃO), 7 Diária(s), de: 24/08/2026 até: 30/08/2026

• 6 Fiscal De MarcaçãO, (MARCAÇÃO ARENA), 1 Diária(s), de: 20/08/2026 até: 20/08/2026

• 3 Fiscal De MarcaçãO, (MARCAÇÃO PADDOCK), 1 Diária(s), de: 23/08/2026 até: 23/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (NOTURNO), 10 Diária(s), de: 23/08/2026 até: 01/09/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PADDOCK), 11 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 01/09/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PORTÃO 7), 18 Diária(s), de: 21/08/2026 até: 07/09/2026

• 1 Fiscal Noturno, (PORTÃO 7), 5 Diária(s), de: 26/08/2026 até: 30/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PORTÃO 7.), 5 Diária(s), de: 26/08/2026 até: 30/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PORTÃO T/L), 5 Diária(s), de: 26/08/2026 até: 30/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 133.959,16 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 28/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial