PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | MARGARIDA – Celular:1130605000 - Email:margarida.goncalves@reedalcantara.com.br |
| Evento | FENASUCRO – Local: SERTÃOZINHO |
| Pavilhões | FENASUCRO |
| Marcação | 04/08/2026 ATÉ: 04/08/2026 |
| Montagem | 05/08/2026 ATÉ: 10/08/2026 |
| Realização | 11/08/2026 ATÉ: 14/08/2026 |
| Desmontagem | 15/08/2026 ATÉ: 17/08/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 04/08/2026

            • 1 Analista De Projetos, 50 Diária(s), de: 16/06/2026 até: 04/08/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 14 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 17/08/2026

• 6 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 04/09/2026 até: 04/09/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 6 Diária(s), de: 05/08/2026 até: 10/08/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 14 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 17/08/2026

• 4 Fiscal Diurno, 14 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 17/08/2026

• 1 Fiscal Noturno, 14 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 17/08/2026

• 2 Projetista - No Cliente, 40 Diária(s), de: 26/06/2026 até: 04/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 109.083,52 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 11/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial