PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | OMELETE DESENVOLVIMENTO CULTURAL LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:11981743633 - Email:contasapagar@omeletecompany.com |
| Evento | GAMESCOM – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3 |
| Marcação | 24/04/2026 ATÉ: 24/04/2026 |
| Montagem | 25/04/2026 ATÉ: 29/04/2026 |
| Realização | 30/04/2026 ATÉ: 03/05/2026 |
| Desmontagem | 04/05/2026 ATÉ: 04/05/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Fiscal Diurno, (CCO), 6 Diária(s), de: 28/04/2026 até: 03/05/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, (LIMPEZA), 10 Diária(s), de: 25/04/2026 até: 04/05/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MONTAGEM), 1 Diária(s), de: 24/04/2026 até: 24/04/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO 1), 10 Diária(s), de: 25/04/2026 até: 04/05/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO 2), 10 Diária(s), de: 25/04/2026 até: 04/05/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO 3), 10 Diária(s), de: 25/04/2026 até: 04/05/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, (POSTO MÉDICO / BRIGADA), 10 Diária(s), de: 25/04/2026 até: 04/05/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (REUNIÕES), 8 Diária(s), de: 17/04/2026 até: 24/04/2026

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 24/04/2026 até: 24/04/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 10 Diária(s), de: 25/04/2026 até: 04/05/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, 11 Diária(s), de: 24/04/2026 até: 04/05/2026

• 12 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 24/04/2026 até: 24/04/2026

• 2 Fiscal Noturno, 11 Diária(s), de: 24/04/2026 até: 04/05/2026

• 1 Projetista - PavilhãO, 9 Diária(s), de: 25/04/2026 até: 03/05/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, (SEGURANÇA), 10 Diária(s), de: 25/04/2026 até: 04/05/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 103.324,68 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 10/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial