PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | XP EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:21976288226 - Email:giovanni@origamieventos.com.br |
| Evento | EXPERT XP – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5 |
| Marcação | 17/07/2026 ATÉ: 17/07/2026 |
| Montagem | 18/07/2026 ATÉ: 22/07/2026 |
| Realização | 23/07/2026 ATÉ: 25/07/2026 |
| Desmontagem | 26/07/2026 ATÉ: 26/07/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 17/07/2026 até: 17/07/2026

• 14 Fiscal De MarcaçãO, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 17/07/2026 até: 17/07/2026

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 17/07/2026 até: 17/07/2026

• 2 Fiscal Diurno, 5 Diária(s), de: 18/07/2026 até: 22/07/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 20.106,72 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 10/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial