PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | MARGARIDA – Celular:1130605000 - Email:margarida.goncalves@reedalcantara.com.br |
| Evento | FEICON - PRODUTORES – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5, PAVILHÃO 6, PAVILHÃO 7, PAVILHÃO 8 |
| Marcação | 30/03/2026 ATÉ: 30/03/2026 |
| Montagem | 31/03/2026 ATÉ: 06/04/2026 |
| Realização | 07/04/2026 ATÉ: 10/04/2026 |
| Desmontagem | 11/04/2026 ATÉ: 12/04/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Fiscal Diurno, (•	CASA CERÂMICA:), 13 Diária(s), de: 31/03/2026 até: 12/04/2026

• 1 Fiscal Diurno, (•	MEZANINO), 13 Diária(s), de: 31/03/2026 até: 12/04/2026

• 1 Fiscal Diurno, (•	MONTAGEM BÁSICA), 13 Diária(s), de: 31/03/2026 até: 12/04/2026

• 1 Fiscal Diurno, (•	MONTAGENS ESPECIAIS:), 13 Diária(s), de: 31/03/2026 até: 12/04/2026

• 1 Fiscal Diurno, (•	PAVILHÃO 08 (FEICONFERENCE E MONTAGENS):), 14 Diária(s), de: 30/03/2026 até: 12/04/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 39.204,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 12/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial