PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | MARGARIDA – Celular:1130605000 - Email:margarida.goncalves@reedalcantara.com.br |
| Evento | IN COSMETICS – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO AZUL |
| Marcação | 19/09/2026 ATÉ: 19/09/2026 |
| Montagem | 20/09/2026 ATÉ: 22/09/2026 |
| Realização | 23/09/2026 ATÉ: 24/09/2026 |
| Desmontagem | 25/09/2026 ATÉ: 25/09/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 19/09/2025 até: 19/09/2025

            • 1 Analista De Projetos, 45 Diária(s), de: 06/08/2025 até: 19/09/2025

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 7 Diária(s), de: 19/09/2026 até: 25/09/2026

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 19/09/2026 até: 19/09/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 4 Diária(s), de: 20/09/2026 até: 23/09/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 6 Diária(s), de: 19/09/2026 até: 24/09/2026

• 3 Fiscal Diurno, 7 Diária(s), de: 19/09/2026 até: 25/09/2026

• 1 Fiscal Noturno, 6 Diária(s), de: 19/09/2026 até: 24/09/2026

• 1 Projetista - No Cliente, 25 Diária(s), de: 01/09/2026 até: 25/09/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 66.399,30 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 18/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial