PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA. |
| --- | --- |
| Responsável | ROSANA – Celular:11981628633 - Email:rbr@arandaeventos.com.br |
| Evento | INTERSOLAR – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO VERMELHO, PAVILHÃO VERDE, PAVILHÃO BRANCO, PAVILHÃO AZUL |
| Marcação | 18/08/2026 ATÉ: 18/08/2026 |
| Montagem | 19/08/2026 ATÉ: 24/08/2026 |
| Realização | 25/08/2026 ATÉ: 27/08/2026 |
| Desmontagem | 28/08/2026 ATÉ: 29/08/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 18/08/2026

            • 1 Analista De Projetos, 90 Diária(s), de: 21/05/2026 até: 18/08/2026

            • 1 Analista De Projetos, 30 Diária(s), de: 20/07/2026 até: 18/08/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Fiscal Diurno, (ASSISTENTES DE SERVIÇOS), 12 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 29/08/2026

• 2 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (AUDITÓRIO), 12 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 29/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (AUDITÓRIO), 12 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 29/08/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (BOLSÃO - DIURNO), 2 Diária(s), de: 23/08/2026 até: 24/08/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (BOLSÃO - NOTURNO), 2 Diária(s), de: 23/08/2026 até: 24/08/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (EXTERNA - DIURNO), 12 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 29/08/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (EXTERNA - NOTURNO), 12 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 29/08/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAV AZUL), 12 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 29/08/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAV BRANCO), 12 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 29/08/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAV VERDE), 12 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 29/08/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAV VERMELHO), 12 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 29/08/2026

• 8 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 18/08/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 12 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 29/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 12 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 29/08/2026

• 2 Fiscal Diurno, (TENDA), 12 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 29/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 210.632,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 07/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial