PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ASSSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO ESTADO DO RIO DE J |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email:rosana@basepromocoes.com.br |
| Evento | SRE – Local: RIO CENTRO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 4 - VERDE, PAVILHÃO 3 - AZUL |
| Marcação | 12/03/2026 ATÉ: 12/03/2026 |
| Montagem | 13/03/2026 ATÉ: 16/03/2026 |
| Realização | 17/03/2026 ATÉ: 19/03/2026 |
| Desmontagem | 20/03/2026 ATÉ: 22/03/2026 |

## Escopo da Proposta

Desconto concedido – 12%: R$ 34.434,00

EQUIPE OPERACIONAL

• 3 Recepcionista Mono, (CONTROLE DE ACESSO), 6 Diária(s), de: 14/03/2026 até: 19/03/2026

• 1 Fiscal Diurno, (DELIVERY), 11 Diária(s), de: 12/03/2026 até: 22/03/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 30 Diária(s), de: 21/02/2026 até: 22/03/2026

• 2 Fiscal Diurno, (OPERACIONAL CONGRESSO), 7 Diária(s), de: 13/03/2026 até: 19/03/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, (PÓS EVENTO), 30 Diária(s), de: 23/03/2026 até: 21/04/2026

• 6 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 12/03/2026 até: 12/03/2026

• 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 12/01/2026 até: 12/03/2026

• 2 Atendente De Caex - BilíNgue, 10 Diária(s), de: 10/03/2026 até: 19/03/2026

• 5 Atendente De Caex -Mono, 10 Diária(s), de: 10/03/2026 até: 19/03/2026

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 12/03/2026 até: 12/03/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 90 Diária(s), de: 13/12/2025 até: 12/03/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 11 Diária(s), de: 12/03/2026 até: 22/03/2026

• 1 Coordenador Financeiro - EscritóRio  Ja, 60 Diária(s), de: 12/01/2026 até: 12/03/2026

• 7 Fiscal Diurno, 11 Diária(s), de: 12/03/2026 até: 22/03/2026

• 2 Fiscal Noturno, 11 Diária(s), de: 12/03/2026 até: 22/03/2026

• 1 OrçAmentista - EscritóRio Ja, 60 Diária(s), de: 12/01/2026 até: 12/03/2026

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 12/03/2026 até: 12/03/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 252.522,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 23/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial