PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | BEAUTY FAIR EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | THADEU – Celular:1133734633 - Email:thadeu@beautyfair.com.br |
| Evento | BEAUTY SHOW – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO AZUL |
| Marcação | 20/05/2025 ATÉ: 20/05/2025 |
| Montagem | 21/05/2025 ATÉ: 23/05/2025 |
| Realização | 24/05/2025 ATÉ: 26/05/2025 |
| Desmontagem | 27/05/2025 ATÉ: 27/05/2025 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS

        ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
 Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

        1 

        ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 TéCnico De Ti, 4 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 26/05/2025

• 2 Ajudante De MarcaçãO

• 1 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 20/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 20/05/2025 até: 27/05/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 20/05/2025 até: 27/05/2025

• 1 Atendente De Caex -Mono, 6 Diária(s), de: 21/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Coordenador De Caex, 6 Diária(s), de: 21/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 45 Diária(s), de: 09/04/2025 até: 23/05/2025

• 1 Analista De Projetos, 25 Diária(s), de: 02/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 TéCnico De Ti, 4 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 26/05/2025

• 2 Ajudante De MarcaçãO

• 1 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 20/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 20/05/2025 até: 27/05/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 20/05/2025 até: 27/05/2025

• 1 Atendente De Caex -Mono, 6 Diária(s), de: 21/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Coordenador De Caex, 6 Diária(s), de: 21/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 45 Diária(s), de: 09/04/2025 até: 23/05/2025

• 1 Analista De Projetos, 25 Diária(s), de: 02/05/2025 até: 26/05/2025

EQUIPAMENTO(S)

• 2 Impressora Multifuncional, 4 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 26/05/2025

• 5 Impressora De Etiqueta, 4 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 26/05/2025

• 5 Notebook, (CREDENCIAMENTO), 4 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Impressora Multifuncional, 6 Diária(s), de: 21/05/2025 até: 26/05/2025

• 2 Impressora De Etiqueta, 6 Diária(s), de: 21/05/2025 até: 26/05/2025

• 2 Notebook, 6 Diária(s), de: 21/05/2025 até: 26/05/2025

• 2 Impressora Multifuncional, 4 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 26/05/2025

• 5 Impressora De Etiqueta, 4 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 26/05/2025

• 5 Notebook, (CREDENCIAMENTO), 4 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Impressora Multifuncional, 6 Diária(s), de: 21/05/2025 até: 26/05/2025

• 2 Impressora De Etiqueta, 6 Diária(s), de: 21/05/2025 até: 26/05/2025

• 2 Notebook, 6 Diária(s), de: 21/05/2025 até: 26/05/2025

SUPORTE TÉCNICO

Caso seja necessário suporte técnico para as impressoras, a diária adicional é de R$ XX.

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 44.740,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 01/12/2025

João S. Neto

Diretor Comercial