PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | INFORMA MARKETS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | ELOY – Celular:11988699025 - Email:FISCALBR@INFORMA.COM |
| Evento | HOSPITALAR 2025 – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5, PAVILHÃO 6, PAVILHÃO 7, PAVILHÃO 8 |
| Marcação | 13/05/2025 ATÉ: 13/05/2025 |
| Montagem | 14/05/2025 ATÉ: 19/05/2025 |
| Realização | 20/05/2025 ATÉ: 23/05/2025 |
| Desmontagem | 24/05/2025 ATÉ: 26/05/2025 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS

        ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
 Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

        
        
        ANALISTA DE PROJETOS

        ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
 Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

        1 

        ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 7 Analista Better Stands - PavilhãO, (CERTIFICADO), 2 Diária(s), de: 22/05/2025 até: 23/05/2025

• 4 Controller Better Stands, 12 Diária(s), de: 15/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Analista Better Stands - PavilhãO, 12 Diária(s), de: 15/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Analista De Better Standes - J A, 15 Diária(s), de: 29/04/2025 até: 13/05/2025

• 2 Fiscal De LogíStica, 13 Diária(s), de: 14/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Coordenador De ServiçOs, 13 Diária(s), de: 14/05/2025 até: 26/05/2025

• 3 Fiscal Noturno, 12 Diária(s), de: 14/05/2025 até: 25/05/2025

• 7 Fiscal Diurno, 14 Diária(s), de: 13/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 14 Diária(s), de: 13/05/2025 até: 26/05/2025

• 10 Ajudante De MarcaçãO

• 4 Fiscal Diurno, (MARCAÇÃO)

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO)

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 6 Diária(s), de: 14/05/2025 até: 19/05/2025

• 1 Analista De Projetos, 30 Diária(s), de: 14/04/2025 até: 13/05/2025

• 1 Analista De Projetos, 90 Diária(s), de: 13/02/2025 até: 13/05/2025

• 1 Sistema AnáLise De Projetos

• 7 Analista Better Stands - PavilhãO, (CERTIFICADO), 2 Diária(s), de: 22/05/2025 até: 23/05/2025

• 4 Controller Better Stands, 12 Diária(s), de: 15/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Analista Better Stands - PavilhãO, 12 Diária(s), de: 15/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Analista De Better Standes - J A, 15 Diária(s), de: 29/04/2025 até: 13/05/2025

• 2 Fiscal De LogíStica, 13 Diária(s), de: 14/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Coordenador De ServiçOs, 13 Diária(s), de: 14/05/2025 até: 26/05/2025

• 3 Fiscal Noturno, 12 Diária(s), de: 14/05/2025 até: 25/05/2025

• 7 Fiscal Diurno, 14 Diária(s), de: 13/05/2025 até: 26/05/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 14 Diária(s), de: 13/05/2025 até: 26/05/2025

• 10 Ajudante De MarcaçãO

• 4 Fiscal Diurno, (MARCAÇÃO)

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO)

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 6 Diária(s), de: 14/05/2025 até: 19/05/2025

• 1 Analista De Projetos, 30 Diária(s), de: 14/04/2025 até: 13/05/2025

• 1 Analista De Projetos, 90 Diária(s), de: 13/02/2025 até: 13/05/2025

• 1 Sistema AnáLise De Projetos

SUPORTE TÉCNICO

Caso seja necessário suporte técnico para as impressoras, a diária adicional é de R$ XX.

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 195.534,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 01/12/2025

João S. Neto

Diretor Comercial