PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO |
| --- | --- |
| Responsável | GABRIELA CABRAL – Celular:1136669604 - Email:set@set.org.br |
| Evento | SET EXPO – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PALÁCIO DAS CONVENÇÕES |
| Marcação | 14/08/2026 ATÉ: 14/08/2026 |
| Montagem | 15/08/2026 ATÉ: 17/08/2026 |
| Realização | 18/08/2026 ATÉ: 20/08/2026 |
| Desmontagem | 21/08/2026 ATÉ: 21/08/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 17/06/2026 até: 15/08/2026

            
            
            
          ATUALIZAÇÃO DE PLANTA
            ● Atualização da Planta (2x por semana via e-mail)
● Suporte Técnico durante a Comercialização

            • 1 AtualizaçãO De Planta, (CRIAÇÃO DO PROJETO), 1 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 14/08/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 14/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 21/08/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 14/08/2026

• 2 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 21/08/2026

• 1 Fiscal Noturno, 8 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 21/08/2026

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 14/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 60.465,96 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 25/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial