PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO EST SAO PAULO SOCESP |
| --- | --- |
| Responsável | FABIANA – Celular:11947534443 - Email:fabiana@socesp.org.br |
| Evento | SOCESP – Local: TRANSAMERICA |
| Pavilhões | HALL C |
| Marcação | 23/05/2027 ATÉ: 23/05/2027 |
| Montagem | 24/05/2027 ATÉ: 26/05/2027 |
| Realização | 27/05/2027 ATÉ: 29/05/2027 |
| Desmontagem | 30/05/2027 ATÉ: 30/05/2027 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 24/05/2027 até: 24/05/2027

            • 1 Analista De Projetos, 90 Diária(s), de: 01/03/2027 até: 29/05/2027

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Atendente De Caex -Mono, (2), 2 Diária(s), de: 26/05/2027 até: 27/05/2027

• 2 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (DEPÓSITO), 8 Diária(s), de: 23/05/2027 até: 30/05/2027

• 1 TéCnico De Ti, (DESMONTAGEM), 1 Diária(s), de: 29/05/2027 até: 29/05/2027

• 1 Fiscal Noturno, (EXTRA), 4 Diária(s), de: 26/05/2027 até: 29/05/2027

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 8 Diária(s), de: 23/05/2027 até: 30/05/2027

• 1 Fiscal Diurno, (INFRA), 6 Diária(s), de: 24/05/2027 até: 29/05/2027

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, (KLEBER), 6 Diária(s), de: 24/05/2026 até: 29/05/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 23/05/2027 até: 23/05/2027

• 1 TéCnico De Ti, (MONTAGEM), 1 Diária(s), de: 24/05/2027 até: 24/05/2027

• 2 Atendente De Caex -Mono, 6 Diária(s), de: 24/05/2027 até: 29/05/2027

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 90 Diária(s), de: 23/02/2027 até: 23/05/2027

• 1 Coordenador De Caex, 6 Diária(s), de: 24/05/2027 até: 29/05/2027

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 23/05/2027 até: 30/05/2027

• 6 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 23/05/2027 até: 23/05/2027

• 3 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 23/05/2027 até: 30/05/2027

• 1 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 23/05/2027 até: 29/05/2027

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 6 Diária(s), de: 24/05/2027 até: 29/05/2027

• 4 Notebook E Impressora De Etiquetas, 6 Diária(s), de: 24/05/2027 até: 29/05/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 144.385,36 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 24/07/2026

João S. Neto

Diretor Comercial