PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | MARGARIDA – Celular:1130605000 - Email:margarida.goncalves@reedalcantara.com.br |
| Evento | FEICON - FEBRAVA REGIONAL – Local: RIO CENTRO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 4 - VERDE |
| Marcação | 01/10/2026 ATÉ: 01/10/2026 |
| Montagem | 02/10/2026 ATÉ: 05/10/2026 |
| Realização | 06/10/2026 ATÉ: 08/10/2026 |
| Desmontagem | 09/10/2026 ATÉ: 09/10/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 03/09/2026 até: 03/09/2026

            • 1 Analista De Projetos, 45 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 30/09/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            ATENDIMENTO OPERACIONAL

            PRODUTOR

            1 ATENDIMENTO OPERACIONAL – atendimento por 1 dias – iniciando de:

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 4 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 05/10/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 9 Diária(s), de: 01/10/2026 até: 09/10/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 10 Diária(s), de: 30/09/2026 até: 09/10/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, 9 Diária(s), de: 01/10/2026 até: 09/10/2026

• 2 Fiscal Diurno, 10 Diária(s), de: 30/09/2026 até: 09/10/2026

• 1 Fiscal Noturno, 9 Diária(s), de: 01/10/2026 até: 09/10/2026

• 1 Projetista - No Cliente, 30 Diária(s), de: 01/09/2026 até: 30/09/2026

ADICIONAIS:

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO
        [Extra Bonificado], (VIAGEM), 2 Diária(s), de: 05/10/2026 até: 06/10/2026

• 1 Atendimento Mono
        [Extra Bonificado], (SONIA), 7 Diária(s), de: 30/09/2026 até: 06/10/2026

• 10 Tablet, 12 Diária(s), de: 30/09/2026 até: 11/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 100.095,66 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 28/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial