PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | UNBOX EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | JULIANA – Celular:11992292101 - Email:Bruna.amaral@amwcbrazil.com.br |
| Evento | FENALAW – Local: TRANSAMERICA |
| Pavilhões | HALL A, HALL F, HALL G |
| Marcação | 24/10/2026 ATÉ: 24/10/2026 |
| Montagem | 25/10/2026 ATÉ: 26/10/2026 |
| Realização | 27/10/2026 ATÉ: 29/10/2026 |
| Desmontagem | 30/10/2026 ATÉ: 30/10/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 24/10/2026 até: 24/10/2026

            • 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 26/08/2026 até: 24/10/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Fiscal Noturno, (DESMONTAGEM), 1 Diária(s), de: 29/10/2026 até: 29/10/2026

• 2 Fiscal Noturno, (MONTAGEM), 2 Diária(s), de: 24/10/2026 até: 25/10/2026

• 1 Fiscal Noturno, (REALIZAÇÃO), 2 Diária(s), de: 27/10/2026 até: 28/10/2026

• 3 Atendente De Caex -Mono, 5 Diária(s), de: 25/10/2026 até: 29/10/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 61 Diária(s), de: 25/08/2026 até: 24/10/2026

• 1 Coordenador De Caex, 5 Diária(s), de: 25/10/2026 até: 29/10/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 7 Diária(s), de: 24/10/2026 até: 30/10/2026

• 6 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 24/10/2026 até: 24/10/2026

• 3 Fiscal Diurno, 7 Diária(s), de: 24/10/2026 até: 30/10/2026

• 1 TéCnico De Ti, 5 Diária(s), de: 25/10/2026 até: 29/10/2026

• 3 Fiscal Noturno, (VESPERA MONTAGEM), 1 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 26/10/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 5 Diária(s), de: 25/10/2026 até: 29/10/2026

• 3 Impressora De Etiqueta, 5 Diária(s), de: 25/10/2026 até: 29/10/2026

• 3 Notebook, 5 Diária(s), de: 25/10/2026 até: 29/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 72.020,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 28/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial