PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | MILTON CESAR DE MATTOS |
| --- | --- |
| Responsável | SAMIRA CURY – Celular:19991830801 - Email:samira@mmeventoshd.com.br |
| Evento | FULL BEAUTY – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5 |
| Marcação | 27/10/2026 ATÉ: 27/10/2026 |
| Montagem | 27/10/2026 ATÉ: 29/10/2026 |
| Realização | 30/10/2026 ATÉ: 01/11/2026 |
| Desmontagem | 02/11/2026 ATÉ: 02/11/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 12/10/2026 até: 12/10/2026

            • 1 Analista De Projetos, 20 Diária(s), de: 08/10/2026 até: 27/10/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Fiscal De LogíStica, (DESMONTAGEM), 2 Diária(s), de: 06/10/2026 até: 07/10/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, (MONTAGEM), 3 Diária(s), de: 27/10/2026 até: 29/10/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 7 Diária(s), de: 27/10/2026 até: 02/11/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 7 Diária(s), de: 27/10/2026 até: 02/11/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 27/10/2026 até: 27/10/2026

• 2 Fiscal Diurno, 7 Diária(s), de: 27/10/2026 até: 02/11/2026

• 1 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 27/10/2026 até: 02/11/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, (VISTORIA DE ENTRADA), 1 Diária(s), de: 27/10/2026 até: 27/10/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, (VISTORIA DE SAÍDA), 1 Diária(s), de: 02/11/2026 até: 02/11/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 41.315,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 29/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial