PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | INFORMA MARKETS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | ELOY – Celular:11988699025 - Email:FISCALBR@INFORMA.COM |
| Evento | FISPAL FOOD SERVICE E FISPAL SORVETES 2025 – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4 |
| Marcação | 22/05/2025 ATÉ: 22/05/2025 |
| Montagem | 23/05/2025 ATÉ: 26/05/2025 |
| Realização | 27/05/2025 ATÉ: 30/05/2025 |
| Desmontagem | 31/05/2025 ATÉ: 01/06/2025 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos

            • 1 Analista De Projetos, 70 Diária(s), de: 18/03/2025 até: 26/05/2025

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 8 Ajudante De MarcaçãO

• 3 Analista Better Stands - PavilhãO, (CERTIFICADOS), 2 Diária(s), de: 29/05/2025 até: 30/05/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO)

• 4 Fiscal Diurno, (MARCAÇÃO)

• 1 Fiscal Diurno, (PAV 1), 10 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 01/06/2025

• 1 Fiscal Diurno, (PAV 2), 10 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 01/06/2025

• 1 Fiscal Diurno, (PAV 3), 10 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 01/06/2025

• 1 Fiscal Diurno, (PAV 4), 10 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 01/06/2025

• 1 Analista Better Stands - PavilhãO, 10 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 01/06/2025

• 1 Analista De Better Standes - J A, 20 Diária(s), de: 03/05/2025 até: 22/05/2025

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 4 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 26/05/2025

• 2 Controller Better Stands, 10 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 01/06/2025

• 1 Coordenador De ServiçOs, 10 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 01/06/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 10 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 01/06/2025

• 2 Fiscal Noturno, 9 Diária(s), de: 23/05/2025 até: 31/05/2025

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 108.066,50 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 11/12/2025

João S. Neto

Diretor Comercial