PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | BOAT SHOW EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | CARINA – Celular:11999611285 - Email:carina.abrahao@boatshow.com.br |
| Evento | SÃO PAULO BOAT SHOW – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2 |
| Marcação | 20/09/2026 ATÉ: 20/09/2026 |
| Montagem | 21/09/2026 ATÉ: 23/09/2026 |
| Realização | 24/09/2026 ATÉ: 29/09/2026 |
| Desmontagem | 30/09/2026 ATÉ: 01/10/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 22/09/2026 até: 22/09/2026

            • 1 Analista De Projetos, 40 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 22/09/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Fiscal Diurno, (ENTRADA E LOGISTICA DE BARCO), 13 Diária(s), de: 08/09/2026 até: 20/09/2026

• 1 Fiscal Noturno, (ENTRADA E LOGISTICA DE BARCO), 13 Diária(s), de: 08/09/2026 até: 20/09/2026

• 3 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO E LOGISTICA), 10 Diária(s), de: 21/09/2026 até: 30/09/2026

• 1 Fiscal Noturno, (PAVILHÃO E LOGISTICA), 1 Diária(s), de: 29/09/2026 até: 29/09/2026

• 1 Fiscal Noturno, (PAVILHÃO E LOGISTICA), 11 Diária(s), de: 20/09/2026 até: 30/09/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 12 Diária(s), de: 20/09/2026 até: 01/10/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 13 Diária(s), de: 19/09/2026 até: 01/10/2026

• 6 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 20/09/2026 até: 20/09/2026

• 1 Fiscal Diurno, (SAÍDA E LOGISTICA DE BARCO), 14 Diária(s), de: 30/09/2026 até: 13/10/2026

• 1 Fiscal Noturno, (SAÍDA E LOGISTICA DE BARCO), 14 Diária(s), de: 29/09/2026 até: 12/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 99.060,40 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 11/12/2025

João S. Neto

Diretor Comercial