PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | CREATIVE EVENTS BRAZIL EXIBICOES E FEIRAS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | ROBSON CALDAS – Celular:1138931300 - Email:robson.caldas@clarionevents.com |
| Evento | LAAD – Local: TRANSAMERICA |
| Pavilhões | HALL A, HALL B, HALL C, HALL D |
| Marcação | 10/04/2026 ATÉ: 10/04/2026 |
| Montagem | 11/04/2026 ATÉ: 13/04/2026 |
| Realização | 14/04/2026 ATÉ: 16/04/2026 |
| Desmontagem | 17/04/2026 ATÉ: 17/04/2026 |

## Escopo da Proposta

ATENDIMENTO OPERACIONAL

            PRODUTOR

            1 ATENDIMENTO OPERACIONAL

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (ENTRADA DE EQUIPAMENTOS), 9 Diária(s), de: 08/04/2026 até: 16/04/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (HALL  A), 9 Diária(s), de: 08/04/2026 até: 16/04/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (HALL  B), 9 Diária(s), de: 08/04/2026 até: 16/04/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (HALL  C), 9 Diária(s), de: 08/04/2026 até: 16/04/2026

• 1 Atendimento Operacional, (PRE E EVENTO), 13 Diária(s), de: 05/04/2026 até: 17/04/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (RÁDIOS), 7 Diária(s), de: 11/04/2026 até: 17/04/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 7 Diária(s), de: 11/04/2026 até: 17/04/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 42.252,84 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 20/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial