PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ZEST EVENTOS EXPOSIÇÕES E FEIRAS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:11971712706 - Email:jucielly@zesteventos.com.br |
| Evento | CCAGRO – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 4 |
| Marcação | 21/11/2026 ATÉ: 21/11/2026 |
| Montagem | 22/11/2026 ATÉ: 23/11/2026 |
| Realização | 24/11/2026 ATÉ: 25/11/2026 |
| Desmontagem | 26/11/2026 ATÉ: 26/11/2026 |

## Escopo da Proposta

ATUALIZAÇÃO DE PLANTA
            ● Atualização da Planta (2x por semana via e-mail)
● Suporte Técnico durante a Comercialização

            • 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 20/11/2026

            
            
            
          ANALISTA DE PROJETOS
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 30 Diária(s), de: 22/10/2026 até: 20/11/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 21/11/2026

• 2 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 21/11/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 6 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 26/11/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 5 Diária(s), de: 22/11/2026 até: 26/11/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 21/11/2026

• 2 Fiscal Diurno, 5 Diária(s), de: 22/11/2026 até: 26/11/2026

• 1 Fiscal Noturno, 5 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 25/11/2026

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 21/11/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 44.817,30 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 02/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial