PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ZEST EVENTOS EXPOSIÇÕES E FEIRAS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:11971712706 - Email:jucielly@zesteventos.com.br |
| Evento | CONGRESSO ANDAV – Local: TRANSAMERICA |
| Pavilhões | HALL A, HALL B |
| Marcação | 07/08/2026 ATÉ: 07/08/2026 |
| Montagem | 08/08/2026 ATÉ: 10/08/2026 |
| Realização | 11/08/2026 ATÉ: 13/08/2026 |
| Desmontagem | 14/08/2026 ATÉ: 14/08/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 07/08/2026 até: 07/08/2026

            • 1 Analista De Projetos, 70 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 04/08/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 6 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 07/08/2026 até: 07/08/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 3 Diária(s), de: 08/08/2026 até: 10/08/2026

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 03/08/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 07/08/2026 até: 14/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 07/08/2026 até: 14/08/2026

• 4 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 07/08/2026 até: 14/08/2026

• 2 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 07/08/2026 até: 13/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 73.657,20 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 27/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial