PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ATMO COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | MULHERES SUMMIT – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO AZUL |
| Marcação | 31/07/2026 ATÉ: 31/07/2026 |
| Montagem | 01/08/2026 ATÉ: 03/08/2026 |
| Realização | 04/08/2026 ATÉ: 05/08/2026 |
| Desmontagem | 06/08/2026 ATÉ: 06/08/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 31/07/2026 até: 31/07/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 6 Diária(s), de: 01/08/2026 até: 06/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 6 Diária(s), de: 01/08/2026 até: 06/08/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, 6 Diária(s), de: 01/08/2026 até: 06/08/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 31/07/2026 até: 31/07/2026

• 4 Fiscal Diurno, 6 Diária(s), de: 01/08/2026 até: 06/08/2026

• 1 Fiscal Noturno, 5 Diária(s), de: 01/08/2026 até: 05/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 49.820,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 30/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial