PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PL CONNECTION EVENTOS SHEFA ZAHAV LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | BRUNO – Celular:11995094571 - Email:bruno.victor@amicci.com.br |
| Evento | PL CONNECTION – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO AMARELO |
| Marcação | 21/08/2026 ATÉ: 21/08/2026 |
| Montagem | 22/08/2026 ATÉ: 24/08/2026 |
| Realização | 25/08/2026 ATÉ: 26/08/2026 |
| Desmontagem | 27/08/2026 ATÉ: 28/08/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador De Staff, 2 Diária(s), de: 25/08/2026 até: 26/08/2026

• 19 Recepcionista Mono, 2 Diária(s), de: 25/08/2026 até: 26/08/2026

• 2 Recepcionista Mono, 6 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 27/08/2026

• 2 TéCnico De Ti, 3 Diária(s), de: 24/08/2026 até: 26/08/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Sistema De Credenciamento, 1 Diária(s), de: 21/08/2026 até: 21/08/2026

• 1 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 24/08/2026 até: 24/08/2026

• 10 Leitor De Ccd, 2 Diária(s), de: 25/08/2026 até: 26/08/2026

• 10 Totem Completo, (PRÉ-INSCRITOS), 2 Diária(s), de: 25/08/2026 até: 26/08/2026

• 4 Celular Leitor, 2 Diária(s), de: 25/08/2026 até: 26/08/2026

• 6 Impressora De Etiqueta, 2 Diária(s), de: 25/08/2026 até: 26/08/2026

• 6 Notebook, (HELP DESK), 2 Diária(s), de: 25/08/2026 até: 26/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 57.875,52 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 13/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial