PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | APAS- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS |
| --- | --- |
| Responsável | ANA PAULA – Celular:1136475000 - Email:ana.paula@promovisao.com.br |
| Evento | APAS SHOW – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | TODOS OS PAVILHÕES |
| Marcação | 10/05/2026 ATÉ: 10/05/2026 |
| Montagem | 11/05/2026 ATÉ: 17/05/2026 |
| Realização | 18/05/2026 ATÉ: 21/05/2026 |
| Desmontagem | 22/05/2026 ATÉ: 23/05/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
            
            Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;

             Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;

             Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 10/05/2026 até: 10/05/2026

            • 3 Analista De Projetos, 90 Diária(s), de: 17/02/2026 até: 17/05/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Fiscal Diurno, (AMARELO), 13 Diária(s), de: 11/05/2026 até: 23/05/2026

• 2 Fiscal Noturno, (AMARELO), 12 Diária(s), de: 11/05/2026 até: 22/05/2026

• 8 Fiscal Diurno, (AZUL | VERDE | VERMELHO | BRANCO), 13 Diária(s), de: 11/05/2026 até: 23/05/2026

• 2 Fiscal Noturno, (AZUL | VERDE | VERMELHO | BRANCO), 12 Diária(s), de: 11/05/2026 até: 22/05/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (BOLSÃO DIURNO), 3 Diária(s), de: 10/05/2026 até: 12/05/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (BOLSÃO NOTURNO), 2 Diária(s), de: 10/05/2026 até: 11/05/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, (EXTERNA P 7), 1 Diária(s), de: 11/05/2026 até: 11/05/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, (EXTERNA P2), 1 Diária(s), de: 21/05/2026 até: 21/05/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (EXTERNA P4), 1 Diária(s), de: 21/05/2026 até: 21/05/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (EXTERNA P4), 1 Diária(s), de: 21/05/2026 até: 21/05/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (EXTERNA P4), 1 Diária(s), de: 11/05/2026 até: 11/05/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, (EXTERNA P7), 2 Diária(s), de: 21/05/2026 até: 22/05/2026

• 2 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 14 Diária(s), de: 10/05/2026 até: 23/05/2026

• 2 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 10/05/2026 até: 10/05/2026

• 2 Coordenador De ServiçOs, 13 Diária(s), de: 11/05/2026 até: 23/05/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, 1 Diária(s), de: 22/05/2026 até: 22/05/2026

• 28 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 10/05/2026 até: 10/05/2026

• 2 Fiscal Diurno, (TENDA), 13 Diária(s), de: 11/05/2026 até: 23/05/2026

• 1 Fiscal Noturno, (TENDA), 12 Diária(s), de: 11/05/2026 até: 22/05/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 320.561,36 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 07/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial