PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ATMO COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | CONVENÇÃO IPIRANGA – Local: TRANSAMERICA |
| Pavilhões | HALL B |
| Marcação | 21/02/2027 ATÉ: 22/02/2027 |
| Montagem | 23/02/2027 ATÉ: 01/03/2027 |
| Realização | 02/03/2027 ATÉ: 04/03/2027 |
| Desmontagem | 05/03/2027 ATÉ: 06/03/2027 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 4 Coordenador Operacional 2, (COORD MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 22/02/2027 até: 22/02/2027

• 2 Fiscal De LogíStica, (DOCAS), 14 Diária(s), de: 21/02/2027 até: 06/03/2027

• 1 Coordenador De ServiçOs, (GERENTE), 14 Diária(s), de: 21/02/2027 até: 06/03/2027

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 14 Diária(s), de: 21/02/2027 até: 06/03/2027

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 22/02/2027 até: 22/02/2027

• 12 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 22/02/2027 até: 22/02/2027

• 4 Fiscal Diurno, 14 Diária(s), de: 21/02/2027 até: 06/03/2027

• 2 Fiscal Noturno, 13 Diária(s), de: 21/02/2027 até: 05/03/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 128.853,37 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 08/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial