PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | FEBRABAN SEC – Local: TRANSAMERICA |
| Pavilhões | HALL E |
| Marcação | 13/03/2027 ATÉ: 13/03/2027 |
| Montagem | 14/03/2027 ATÉ: 16/03/2027 |
| Realização | 17/03/2027 ATÉ: 18/03/2027 |
| Desmontagem | 19/03/2027 ATÉ: 19/03/2027 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, (DELIVERY), 30 Diária(s), de: 12/02/2027 até: 13/03/2027

• 1 Sistema De Caex, (MANUAL DE EXPOSITOR), 1 Diária(s), de: 13/03/2027 até: 13/03/2027

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, (PRÉ EVENTO), 60 Diária(s), de: 13/01/2027 até: 13/03/2027

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 13/03/2027 até: 13/03/2027

• 2 Atendente De Caex - BilíNgue, 5 Diária(s), de: 14/03/2027 até: 18/03/2027

• 2 Atendente De Caex -Mono, 5 Diária(s), de: 14/03/2027 até: 18/03/2027

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 13/03/2027 até: 13/03/2027

• 1 Coordenador De Caex, 5 Diária(s), de: 14/03/2027 até: 18/03/2027

• 1 Coordenador De ServiçOs, 6 Diária(s), de: 14/03/2027 até: 19/03/2027

• 1 Coordenador Operacional 1, 7 Diária(s), de: 13/03/2027 até: 19/03/2027

• 2 Fiscal De LogíStica, 6 Diária(s), de: 14/03/2027 até: 19/03/2027

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 13/03/2027 até: 13/03/2027

• 4 Fiscal Diurno, 7 Diária(s), de: 13/03/2027 até: 19/03/2027

• 2 Fiscal Noturno, 6 Diária(s), de: 13/03/2027 até: 18/03/2027

• 1 OrçAmentista - EscritóRio Ja, 30 Diária(s), de: 12/02/2027 até: 13/03/2027

• 2 Coordenador Operacional 1, (VISTORIA DE SAIDA), 1 Diária(s), de: 19/03/2027 até: 19/03/2027

• 2 Coordenador Operacional 1, (VISTORIA ENTRADA), 1 Diária(s), de: 13/03/2027 até: 13/03/2027

EQUIPAMENTO(S)

• 1 LegalizaçãO Do Evento, (GESTÃO), 1 Diária(s), de: 14/03/2027 até: 14/03/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 114.509,04 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 11/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial