PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | FISHING SHOW – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões |  |
| Marcação | 14/08/2027 ATÉ: 14/08/2027 |
| Montagem | 15/08/2027 ATÉ: 17/08/2027 |
| Realização | 18/08/2027 ATÉ: 20/08/2027 |
| Desmontagem | 21/08/2027 ATÉ: 21/08/2027 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, (EXPOSITORES E MONTADORES), 30 Diária(s), de: 17/07/2027 até: 15/08/2027

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, (EXPOSITORES E MONTADORES), 60 Diária(s), de: 17/06/2027 até: 15/08/2027

• 3 Atendente De Caex -Mono, 6 Diária(s), de: 15/08/2027 até: 20/08/2027

• 1 Coordenador De Caex, 6 Diária(s), de: 15/08/2027 até: 20/08/2027

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 15/08/2027 até: 15/08/2027

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 6 Diária(s), de: 15/08/2027 até: 20/08/2027

• 1 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 15/08/2027 até: 15/08/2027

• 2 Celular Leitor, (ACESSO EXPOSITOR E MONTAGEM), 6 Diária(s), de: 15/08/2027 até: 20/08/2027

• 3 Notebook E Impressora De Etiquetas, 6 Diária(s), de: 15/08/2027 até: 20/08/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 57.452,26 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 25/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial