PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | FISHING SHOW – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 6, PAVILHÃO 7 |
| Marcação | 14/08/2027 ATÉ: 14/08/2027 |
| Montagem | 15/08/2027 ATÉ: 17/08/2027 |
| Realização | 18/08/2027 ATÉ: 20/08/2027 |
| Desmontagem | 21/08/2027 ATÉ: 21/08/2027 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, (GERENCIAMENTO), 60 Diária(s), de: 17/06/2027 até: 15/08/2027

            • 1 Analista De Projetos, (ASSISTENTE), 30 Diária(s), de: 17/07/2027 até: 15/08/2027

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 15/08/2027 até: 15/08/2027

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 8 Diária(s), de: 14/08/2027 até: 21/08/2027

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 15/08/2027 até: 15/08/2027

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 14/08/2027 até: 21/08/2027

• 1 Fiscal De LogíStica, 8 Diária(s), de: 14/08/2027 até: 21/08/2027

• 6 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 14/08/2027 até: 14/08/2027

• 2 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 14/08/2027 até: 21/08/2027

• 1 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 14/08/2027 até: 20/08/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 81.542,12 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 25/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial