PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | GOUVÊA DE SOUZA MD DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL L |
| --- | --- |
| Responsável | DENISE MEDEIROS – Celular:1134056666 - Email:denise.medeiros@gsmd.com.br |
| Evento | LATAM RETAIL – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PALÁCIO DAS CONVENÇÕES |
| Marcação | 12/09/2026 ATÉ: 12/09/2026 |
| Montagem | 13/09/2026 ATÉ: 14/09/2026 |
| Realização | 15/09/2026 ATÉ: 17/09/2026 |
| Desmontagem | 18/09/2026 ATÉ: 18/09/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Recepcionista Mono, (CONTROLE DE ACESSO), 3 Diária(s), de: 15/09/2026 até: 17/09/2026

• 2 Recepcionista Mono, (CREDENCIAMENTO), 2 Diária(s), de: 16/09/2026 até: 17/09/2026

• 4 Recepcionista Mono, (CREDENCIAMENTO), 1 Diária(s), de: 15/09/2026 até: 15/09/2026

• 1 Coordenador De Staff, (PALÁCIO DAS CONVENÇÕES), 3 Diária(s), de: 15/09/2026 até: 17/09/2026

• 2 TéCnico De Ti, 4 Diária(s), de: 14/09/2026 até: 17/09/2026

• 2 Recepcionista Mono, (TOTEM), 1 Diária(s), de: 17/09/2026 até: 17/09/2026

• 8 Recepcionista Mono, (TOTEM), 1 Diária(s), de: 15/09/2026 até: 15/09/2026

• 4 Recepcionista Mono, (TOTEM), 1 Diária(s), de: 16/09/2026 até: 16/09/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora De Etiqueta, 2 Diária(s), de: 16/09/2026 até: 17/09/2026

• 1 Sistema De Credenciamento, 1 Diária(s), de: 16/09/2026 até: 16/09/2026

• 2 Celular Leitor, 3 Diária(s), de: 15/09/2026 até: 17/09/2026

• 2 Impressora De Etiqueta, 1 Diária(s), de: 15/09/2026 até: 15/09/2026

• 2 Notebook, 1 Diária(s), de: 16/09/2026 até: 16/09/2026

• 2 Notebook, 1 Diária(s), de: 17/09/2026 até: 17/09/2026

• 2 Totem Completo, 1 Diária(s), de: 17/09/2026 até: 17/09/2026

• 4 Notebook, 1 Diária(s), de: 15/09/2026 até: 15/09/2026

• 4 Totem Completo, 1 Diária(s), de: 16/09/2026 até: 16/09/2026

• 8 Totem Completo, 1 Diária(s), de: 15/09/2026 até: 15/09/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 40.000,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 04/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial