PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | FIERA MILANO BRASIL PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:1155854355 - Email:fornecedores@fieramilano.com.br |
| Evento | FISP FIRE – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5, PAVILHÃO 6, PAVILHÃO 7, PAVILHÃO 8 |
| Marcação | 01/10/2026 ATÉ: 01/10/2026 |
| Montagem | 02/10/2026 ATÉ: 05/10/2026 |
| Realização | 06/10/2026 ATÉ: 08/10/2026 |
| Desmontagem | 09/10/2026 ATÉ: 09/10/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 02/10/2026

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 02/10/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Fiscal Noturno, (3), 2 Diária(s), de: 04/10/2026 até: 05/10/2026

• 1 Coordenador De Caex, (BILÍNGUE), 7 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 08/10/2026

• 3 Fiscal De LogíStica, (DIURNO), 1 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 02/10/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 01/10/2026 até: 01/10/2026

• 3 Fiscal De LogíStica, (NOTURNO), 1 Diária(s), de: 01/10/2026 até: 01/10/2026

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 01/10/2026 até: 01/10/2026

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, 60 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 02/10/2026

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, 7 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 08/10/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, 1 Diária(s), de: 04/10/2026 até: 04/10/2026

• 3 Atendente De Caex -Mono, 1 Diária(s), de: 03/10/2026 até: 03/10/2026

• 4 Atendente De Caex -Mono, 1 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 02/10/2026

• 3 Atendente De Caex -Mono, 1 Diária(s), de: 07/10/2026 até: 07/10/2026

• 4 Atendente De Caex -Mono, 1 Diária(s), de: 06/10/2026 até: 06/10/2026

• 3 Atendente De Caex -Mono, 1 Diária(s), de: 05/10/2026 até: 05/10/2026

• 2 Atendimento Mono, 1 Diária(s), de: 08/10/2026 até: 08/10/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 09/10/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 09/10/2026

• 12 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 01/10/2026 até: 01/10/2026

• 5 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 09/10/2026

• 1 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 08/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 130.265,80 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 03/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial