PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | F/MALTA PRODUÇÃO, PUBLICIDADE E EVENTOS - LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:21986755138 - Email:barbara.cabral@fmalta.com.br |
| Evento | IFOOD MOVE – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 5, PAVILHÃO 6 |
| Marcação | 11/09/2026 ATÉ: 11/09/2026 |
| Montagem | 12/09/2026 ATÉ: 15/09/2026 |
| Realização | 16/09/2026 ATÉ: 17/09/2026 |
| Desmontagem | 18/09/2026 ATÉ: 18/09/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, (PAVILHÃO 1), 1 Diária(s), de: 11/08/2026 até: 11/08/2026

            • 1 Analista De Projetos, (PAVILHÃO 1), 15 Diária(s), de: 27/07/2026 até: 10/08/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 8 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 11/09/2026 até: 11/09/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 11/09/2026 até: 18/09/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 11/09/2026 até: 18/09/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 1 Diária(s), de: 11/09/2026 até: 11/09/2026

• 3 Fiscal De LogíStica, 8 Diária(s), de: 11/09/2026 até: 18/09/2026

• 2 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 11/09/2026 até: 18/09/2026

• 1 Fiscal Noturno, 8 Diária(s), de: 11/09/2026 até: 18/09/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 52.000,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 03/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial