PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | C LAW EXPERIENCE FEIRA E CONGRESSO LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | ANA PAULA TEIXEIRA – Celular:11987079330 - Email:anapaula@clawexperience.com.br |
| Evento | C LAW – Local: GRAND HYATT HOTEL |
| Pavilhões | PISO 1, PISO 2 |
| Marcação | 27/06/2027 ATÉ: 27/06/2027 |
| Montagem | 27/06/2027 ATÉ: 28/06/2027 |
| Realização | 29/06/2027 ATÉ: 30/06/2027 |
| Desmontagem | 01/07/2027 ATÉ: 01/07/2027 |

## Escopo da Proposta

ATUALIZAÇÃO DE PLANTA
            ● Atualização da Planta (2x por semana via e-mail)
● Suporte Técnico durante a Comercialização

            • 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 20/07/2027 até: 20/07/2027

            
            
            
          ANALISTA DE PROJETOS
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 15 Diária(s), de: 12/06/2027 até: 26/06/2027

EQUIPE OPERACIONAL

• 3 Recepcionista Mono, (CONTROLE DE ACESSO), 2 Diária(s), de: 29/06/2027 até: 30/06/2027

• 1 Recepcionista Mono, (DIGITADORA), 2 Diária(s), de: 29/06/2027 até: 30/06/2027

• 2 Atendente De Caex -Mono, 4 Diária(s), de: 27/06/2027 até: 30/06/2027

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 30 Diária(s), de: 27/05/2027 até: 25/06/2027

• 1 Coordenador De Caex, 4 Diária(s), de: 27/06/2027 até: 30/06/2027

• 1 Coordenador De Staff, 2 Diária(s), de: 29/06/2027 até: 30/06/2027

• 1 Coordenador Operacional 1, 5 Diária(s), de: 27/06/2027 até: 01/07/2027

• 3 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 27/06/2027 até: 27/06/2027

• 3 Fiscal Diurno, 5 Diária(s), de: 27/06/2027 até: 01/07/2027

• 1 Fiscal Noturno, 5 Diária(s), de: 27/06/2027 até: 01/07/2027

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 01/06/2027 até: 01/06/2027

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 01/06/2027 até: 01/06/2027

• 2 TéCnico De Ti, 4 Diária(s), de: 27/06/2027 até: 30/06/2027

• 3 Recepcionista Mono, (SALAS), 2 Diária(s), de: 29/06/2027 até: 30/06/2027

• 4 Recepcionista Mono, (TOTEM), 2 Diária(s), de: 29/06/2027 até: 30/06/2027

• 2 Coordenador Operacional 1, (VISITA TÉCNICA), 2 Diária(s), de: 01/06/2027 até: 02/06/2027

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora De Etiqueta, 2 Diária(s), de: 29/06/2027 até: 30/06/2027

• 1 Impressora Multifuncional, (CAEX), 4 Diária(s), de: 27/06/2027 até: 30/06/2027

• 1 Notebook, 2 Diária(s), de: 29/06/2027 até: 30/06/2027

• 1 Sistema De Credenciamento, 1 Diária(s), de: 01/06/2027 até: 01/06/2027

• 1 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 27/06/2027 até: 27/06/2027

• 10 Totem Completo, 2 Diária(s), de: 29/06/2027 até: 30/06/2027

• 2 Impressora De Etiqueta, (CAEX), 4 Diária(s), de: 27/06/2027 até: 30/06/2027

• 2 Notebook, (CAEX), 4 Diária(s), de: 27/06/2027 até: 30/06/2027

• 3 Celular Leitor, (ACESSO), 2 Diária(s), de: 29/06/2027 até: 30/06/2027

• 3 Celular Leitor, (SALAS), 2 Diária(s), de: 29/06/2027 até: 30/06/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 106.000,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

R$ 6.000,00 – Ato (18/09/2026)
R$ 50.000,00 – 2a. parcela (30/05/2027)
R$ 50.000,00 – 3a. parcela (25/06/2027)

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 03/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial