PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES IMIGRANTES S.A |
| --- | --- |
| Responsável | JURANDIR0 – Celular:11970672339 - Email:jurandir.silva@glbr.com.br |
| Evento | COMPITC – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2 |
| Marcação | 18/09/2027 ATÉ: 18/09/2027 |
| Montagem | 19/09/2027 ATÉ: 22/09/2027 |
| Realização | 23/09/2027 ATÉ: 25/09/2027 |
| Desmontagem | 26/09/2027 ATÉ: 26/09/2027 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 18/09/2027 até: 18/09/2027

            • 1 Analista De Projetos, 90 Diária(s), de: 21/06/2027 até: 18/09/2027

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, (1), 9 Diária(s), de: 18/09/2027 até: 26/09/2027

• 4 Ajudante De MarcaçãO, (2), 1 Diária(s), de: 18/09/2027 até: 18/09/2027

• 1 Coordenador De ServiçOs, (2), 9 Diária(s), de: 18/09/2027 até: 26/09/2027

• 1 Coordenador Operacional 1, (2), 1 Diária(s), de: 18/09/2027 até: 18/09/2027

• 6 Fiscal De MarcaçãO, (2), 1 Diária(s), de: 18/09/2027 até: 18/09/2027

• 4 Fiscal Diurno, (2), 9 Diária(s), de: 18/09/2027 até: 26/09/2027

• 1 Fiscal Noturno, (2), 9 Diária(s), de: 18/09/2027 até: 26/09/2027

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, (ATENDIMENTO PRÉVIO EXPOSITORES), 90 Diária(s), de: 21/06/2027 até: 18/09/2027

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, (PAVILHÃO 2), 60 Diária(s), de: 21/07/2027 até: 18/09/2027

• 1 Fiscal De LogíStica, (PAVILHÃO 2), 9 Diária(s), de: 18/09/2027 até: 26/09/2027

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 18/09/2027 até: 18/09/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 154.237,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 03/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial