PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | FNESP 2026 – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | HALL 1, HALL 2 |
| Marcação | 14/09/2026 ATÉ: 14/09/2026 |
| Montagem | 14/09/2026 ATÉ: 15/09/2026 |
| Realização | 16/09/2026 ATÉ: 17/09/2026 |
| Desmontagem | 18/09/2026 ATÉ: 18/09/2026 |

## Escopo da Proposta

ATUALIZAÇÃO DE PLANTA
            ● Atualização da Planta (2x por semana via e-mail)
● Suporte Técnico durante a Comercialização

            • 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 13/09/2026 até: 13/09/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, (A  B), 4 Diária(s), de: 14/09/2026 até: 17/09/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (CREDENCIAMENTO), 4 Diária(s), de: 14/09/2026 até: 17/09/2026

• 1 Atendente De Caex -Mono, (HALL 1), 1 Diária(s), de: 14/09/2026 até: 14/09/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (JOSUELY), 5 Diária(s), de: 14/09/2026 até: 18/09/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MONTAGEM), 5 Diária(s), de: 14/09/2026 até: 18/09/2026

• 4 Atendente De Caex -Mono, 3 Diária(s), de: 15/09/2026 até: 17/09/2026

• 1 Coordenador De Caex, 4 Diária(s), de: 14/09/2026 até: 17/09/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 14/09/2026 até: 14/09/2026

• 2 Fiscal Diurno, 5 Diária(s), de: 14/09/2026 até: 18/09/2026

• 1 Fiscal Noturno, 4 Diária(s), de: 14/09/2026 até: 17/09/2026

• 1 OrçAmentista - EscritóRio Ja, 15 Diária(s), de: 30/08/2026 até: 13/09/2026

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, (SIDNEY), 15 Diária(s), de: 30/08/2026 até: 13/09/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, (SIDNEY), 5 Diária(s), de: 14/09/2026 até: 18/09/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 54.155,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 03/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial