PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | BEAUTY FAIR EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | THADEU – Celular:1133734633 - Email:thadeu@beautyfair.com.br |
| Evento | PROFESSIONAL FAIR – Local: EXPO RIO CIDADE NOVA |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 13/10/2026 ATÉ: 13/10/2026 |
| Montagem | 13/10/2026 ATÉ: 16/10/2026 |
| Realização | 17/10/2026 ATÉ: 20/10/2026 |
| Desmontagem | 21/10/2026 ATÉ: 21/10/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 30 Diária(s), de: 14/09/2026 até: 13/10/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 TéCnico De Ti, (CRED), 4 Diária(s), de: 17/10/2026 até: 20/10/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, 6 Diária(s), de: 15/10/2026 até: 20/10/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 45 Diária(s), de: 30/08/2026 até: 13/10/2026

• 1 Coordenador De Caex, 9 Diária(s), de: 12/10/2026 até: 20/10/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 10 Diária(s), de: 12/10/2025 até: 21/10/2025

• 2 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 13/10/2026 até: 13/10/2026

• 2 Fiscal Diurno, 10 Diária(s), de: 12/10/2026 até: 21/10/2026

• 1 Fiscal Noturno, 9 Diária(s), de: 12/10/2026 até: 20/10/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora De Etiqueta, (CRED), 4 Diária(s), de: 17/10/2026 até: 20/10/2026

• 1 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 13/10/2026 até: 13/10/2026

• 2 Impressora De Etiqueta, 8 Diária(s), de: 13/10/2026 até: 20/10/2026

• 2 Impressora Multifuncional, 2 Diária(s), de: 17/10/2026 até: 18/10/2026

• 2 Impressora Multifuncional, 8 Diária(s), de: 13/10/2026 até: 20/10/2026

• 2 Notebook, 8 Diária(s), de: 13/10/2026 até: 20/10/2026

• 3 Notebook E Impressora De Etiquetas, (CRED), 4 Diária(s), de: 17/10/2026 até: 20/10/2026

• 5 Celular Leitor, 4 Diária(s), de: 17/10/2026 até: 20/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 79.280,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 23/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial