PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ATMO COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAGALÚ – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5 |
| Marcação | 22/03/2026 ATÉ: 22/03/2026 |
| Montagem | 23/03/2026 ATÉ: 25/03/2026 |
| Realização | 26/03/2026 ATÉ: 28/03/2026 |
| Desmontagem | 29/03/2026 ATÉ: 29/03/2026 |

## Escopo da Proposta

BV10%

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Fiscal De LogíStica, (CAEX), 3 Diária(s), de: 26/03/2026 até: 28/03/2026

• 2 Recepcionista Mono, (CONTROLE DE ACESSO), 6 Diária(s), de: 23/03/2026 até: 28/03/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MONTAGEM/REALIZAÇÃO/DESMONTAGEM), 8 Diária(s), de: 22/03/2026 até: 29/03/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, (PAVILHÃO), 6 Diária(s), de: 23/03/2026 até: 28/03/2026

• 1 Analista De Projetos, 15 Diária(s), de: 08/03/2026 até: 22/03/2026

• 4 Atendente De Caex -Mono, 6 Diária(s), de: 23/03/2026 até: 28/03/2026

• 1 Coordenador De Caex, 15 Diária(s), de: 14/03/2026 até: 28/03/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 7 Diária(s), de: 23/03/2026 até: 29/03/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 22/03/2026 até: 22/03/2026

• 2 Fiscal Diurno, 7 Diária(s), de: 23/03/2026 até: 29/03/2026

• 1 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 23/03/2026 até: 29/03/2026

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 22/03/2026 até: 22/03/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 20/03/2026 até: 20/03/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 6 Diária(s), de: 23/03/2026 até: 28/03/2026

• 2 Leitor De Ccd, (CONTROLE DE ACESSO), 6 Diária(s), de: 23/03/2026 até: 28/03/2026

• 2 Notebook, (CONTROLE DE ACESSO), 6 Diária(s), de: 23/02/2026 até: 28/02/2026

• 4 Impressora De Etiqueta, 6 Diária(s), de: 23/03/2026 até: 28/03/2026

• 4 Notebook, 6 Diária(s), de: 23/03/2026 até: 28/03/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 84.836,50 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 02/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial