PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | MAPT ENTRETENIMENTO EIRELI |
| --- | --- |
| Responsável | CLAUDIA MORETE – Celular:21987291678 - Email:claudia.morete@brasilgameshow.com.br |
| Evento | BGS 2025 – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5 |
| Marcação | 04/10/2025 ATÉ: 04/10/2025 |
| Montagem | 05/10/2025 ATÉ: 08/10/2025 |
| Realização | 09/10/2025 ATÉ: 12/10/2025 |
| Desmontagem | 13/10/2025 ATÉ: 13/10/2025 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS

        ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
 Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

        1 

        ANALISTA DE PROJETOS

        PRODUTOR

        PRODUTOR

        1 PRODUTOR

        PRODUTOR

        PRODUTOR

        1 PRODUTOR

        PRODUTOR

        PRODUTOR

        1 PRODUTOR

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Atendimento Mono, (INSIDE), 2 Diária(s), de: 07/10/2025 até: 08/10/2025

• 1 Produtor, (ASSISTENTE), 9 Diária(s), de: 04/10/2025 até: 12/10/2025

• 1 Produtor, (CAMPEONATO), 10 Diária(s), de: 04/10/2025 até: 13/10/2025

• 12 Atendimento Mono, (BOLSÃO), 4 Diária(s), de: 09/10/2025 até: 12/10/2025

• 3 Coordenador Operacional 2, (BOLSÃO), 5 Diária(s), de: 08/10/2025 até: 12/10/2025

• 1 Fiscal Diurno, (MOTORISTA), 9 Diária(s), de: 05/10/2025 até: 13/10/2025

• 10 Carregadores, 1 Diária(s), de: 12/10/2025 até: 12/10/2025

• 10 Carregadores, (ARCADE), 1 Diária(s), de: 08/10/2025 até: 08/10/2025

• 155 Recepcionista Mono, 4 Diária(s), de: 09/10/2025 até: 12/10/2025

• 2 Atendimento Mono, (APOIO VIA PUBLICO), 5 Diária(s), de: 08/10/2025 até: 12/10/2025

• 2 Coordenador Operacional 2, (VIA PUBLICO), 5 Diária(s), de: 08/10/2025 até: 12/10/2025

• 1 Coordenador Operacional 2, (CARAVANAS), 5 Diária(s), de: 08/10/2025 até: 12/10/2025

• 2 Fiscal Diurno, (ACESSO VIP), 5 Diária(s), de: 08/10/2025 até: 12/10/2025

• 1 Coordenador Operacional 2, (ACESSO VIP), 5 Diária(s), de: 08/10/2025 até: 12/10/2025

• 2 Recepcionista Mono, (CERIMONIA DE ABERTURA), 4 Diária(s), de: 09/10/2025 até: 12/10/2025

• 1 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 04/10/2025 até: 04/10/2025

• 1 Produtor, (MONTAGEM), 10 Diária(s), de: 04/10/2025 até: 13/10/2025

• 2 Fiscal Noturno, 10 Diária(s), de: 04/10/2025 até: 13/10/2025

• 7 Fiscal Diurno, 10 Diária(s), de: 04/10/2025 até: 13/10/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 10 Diária(s), de: 04/10/2025 até: 13/10/2025

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 5 Diária(s), de: 04/10/2025 até: 08/10/2025

• 1 Analista De Projetos, 90 Diária(s), de: 05/07/2025 até: 02/10/2025

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 60 Diária(s), de: 04/08/2025 até: 02/10/2025

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, 4 Diária(s), de: 09/10/2025 até: 12/10/2025

• 6 Atendente De Caex -Mono, 4 Diária(s), de: 09/10/2025 até: 12/10/2025

• 3 Atendente De Caex -Mono, 8 Diária(s), de: 05/10/2025 até: 12/10/2025

• 1 Coordenador De Caex, 8 Diária(s), de: 05/10/2025 até: 12/10/2025

SUPORTE TÉCNICO

Caso seja necessário suporte técnico para as impressoras, a diária adicional é de R$ XX.

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 614.068,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 02/12/2025

João S. Neto

Diretor Comercial