PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | CAFÉ EDITORA LTDA - EPP |
| --- | --- |
| Responsável | THAISA – Celular:11983478021 - Email:thaisa@cafeeditora.com.br |
| Evento | SIC – Local: EXPOMINAS |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 06/11/2026 ATÉ: 06/11/2026 |
| Montagem | 07/11/2026 ATÉ: 10/11/2026 |
| Realização | 11/11/2026 ATÉ: 13/11/2026 |
| Desmontagem | 14/11/2026 ATÉ: 15/11/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, (PAVILHÃO 1), 60 Diária(s), de: 08/09/2026 até: 06/11/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, 12 Diária(s), de: 05/11/2026 até: 16/11/2026

• 3 Fiscal Diurno, 12 Diária(s), de: 05/11/2026 até: 16/11/2026

• 1 Fiscal Noturno, 12 Diária(s), de: 05/11/2026 até: 16/11/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Suprimentos, (EQUIPAMENTOS), 1 Diária(s), de: 05/11/2026 até: 05/11/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 72.660,47 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 18/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial