PROPOSTA DE SERVIÇOS - ADICIONAIS

| Cliente | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | MARGARIDA – Celular:1130605000 - Email:margarida.goncalves@reedalcantara.com.br |
| Evento | FENATRAN – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5, PAVILHÃO 6, PAVILHÃO 7, PAVILHÃO 8 |
| Marcação | 30/10/2026 ATÉ: 30/10/2026 |
| Montagem | 31/10/2026 ATÉ: 08/11/2026 |
| Realização | 09/11/2026 ATÉ: 13/11/2026 |
| Desmontagem | 14/11/2026 ATÉ: 15/11/2026 |

## Escopo da Proposta

ADICIONAIS:

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (MEZANINO), 16 Diária(s), de: 31/10/2026 até: 15/11/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (SALA 101), 16 Diária(s), de: 31/10/2026 até: 15/11/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (TESTE DRIVER), 16 Diária(s), de: 31/10/2026 até: 15/11/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 30.816,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 05/08/2026

João S. Neto

Diretor Comercial