PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | OMELETE DESENVOLVIMENTO CULTURAL LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:11981743633 - Email:contasapagar@omeletecompany.com |
| Evento | CCXP – Local: |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5, PAVILHÃO 6, PAVILHÃO 7, PAVILHÃO 8 |
| Marcação | 26/11/2026 ATÉ: 27/11/2026 |
| Montagem | 28/11/2026 ATÉ: 01/12/2026 |
| Realização | 02/12/2026 ATÉ: 06/12/2026 |
| Desmontagem | 07/12/2026 ATÉ: 07/12/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, (PAVILHÃO 8), 1 Diária(s), de: 26/11/2026 até: 26/11/2026

            • 1 Analista De Projetos, (JA), 60 Diária(s), de: 28/09/2026 até: 26/11/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 AtualizaçãO De Planta, (.), 1 Diária(s), de: 26/11/2026 até: 26/11/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, (ARQ), 9 Diária(s), de: 28/11/2026 até: 06/12/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (DELIVERY - SINDEY), 16 Diária(s), de: 22/11/2026 até: 07/12/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, (GERENTE), 60 Diária(s), de: 29/09/2026 até: 27/11/2026

• 1 Delivery - Atendente BilíNgue, (MONO), 9 Diária(s), de: 28/11/2026 até: 06/12/2026

• 1 Delivery - Atendente BilíNgue, (MONO 2), 10 Diária(s), de: 27/11/2026 até: 06/12/2026

• 1 Delivery - Atendente BilíNgue, (MONO 3), 12 Diária(s), de: 25/11/2026 até: 06/12/2026

• 1 Atendimento Operacional Delivery, (NOT), 10 Diária(s), de: 27/11/2026 até: 06/12/2026

• 1 Atendimento Operacional Delivery, (NOT 2), 8 Diária(s), de: 29/11/2026 até: 06/12/2026

• 3 Atendente De Caex -Mono, 11 Diária(s), de: 26/11/2026 até: 06/12/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 90 Diária(s), de: 01/09/2026 até: 29/11/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 26/11/2026 até: 26/11/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 198.373,80 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 10/08/2026

João S. Neto

Diretor Comercial