PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | MARGARIDA – Celular:1130605000 - Email:margarida.goncalves@reedalcantara.com.br |
| Evento | ILTM – Local: BIENAL - IBIRAPUERA |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 29/04/2027 ATÉ: 29/04/2027 |
| Montagem | 30/04/2027 ATÉ: 02/05/2027 |
| Realização | 03/05/2027 ATÉ: 06/05/2027 |
| Desmontagem | 07/05/2027 ATÉ: 07/05/2027 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 29/05/2027 até: 29/05/2027

            • 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 04/03/2027 até: 02/05/2027

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 3 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (LOUNGES), 9 Diária(s), de: 29/04/2027 até: 07/05/2027

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 29/05/2027 até: 29/05/2027

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 60 Diária(s), de: 04/03/2027 até: 02/05/2027

• 1 Coordenador Operacional 1, 20 Diária(s), de: 18/04/2027 até: 07/05/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 76.334,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 11/08/2026

João S. Neto

Diretor Comercial