PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | INFORMA MARKETS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | ELOY – Celular:11988699025 - Email:FISCALBR@INFORMA.COM |
| Evento | FUTURECOM – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2 |
| Marcação | 30/09/2026 ATÉ: 30/09/2026 |
| Montagem | 01/10/2026 ATÉ: 05/10/2026 |
| Realização | 06/10/2026 ATÉ: 08/10/2026 |
| Desmontagem | 09/10/2026 ATÉ: 10/10/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE BETTER STANDES - J A

            Atendimento ao expositor e montador via e-mail e telefone; Orientação para o preenchimento do formulário: MELHOR STAND;

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Analista Better Stands - PavilhãO, 9 Diária(s), de: 01/10/2026 até: 09/10/2026

• 1 Analista De Better Standes - J A, 10 Diária(s), de: 21/09/2026 até: 30/09/2026

• 2 Controller Better Stands, 9 Diária(s), de: 01/10/2026 até: 09/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 19.538,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 02/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial