PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | BOAT SHOW EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | CARINA – Celular:11999611285 - Email:carina.abrahao@boatshow.com.br |
| Evento | BOAT SHOW - RJ – Local: MARINA DA GLÓRIA |
| Pavilhões | MARINA DA GLÓRIA |
| Marcação | 14/04/2027 ATÉ: 14/04/2027 |
| Montagem | 19/04/2027 ATÉ: 23/04/2027 |
| Realização | 24/04/2027 ATÉ: 02/05/2027 |
| Desmontagem | 03/05/2027 ATÉ: 06/05/2027 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 14/04/2027 até: 14/04/2027

            • 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 14/02/2027 até: 14/04/2027

            • 1 Analista De Projetos, (ASSISTENTE), 30 Diária(s), de: 16/03/2027 até: 14/04/2027

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Fiscal Diurno, (ENTRADA DE BARCOS), 22 Diária(s), de: 15/04/2027 até: 06/05/2027

• 2 Fiscal Noturno, (MONTAGEM E INFRA), 22 Diária(s), de: 15/04/2027 até: 06/05/2027

• 4 Fiscal Diurno, (MONTAGEM PIER), 26 Diária(s), de: 15/04/2027 até: 10/05/2027

• 2 Fiscal Diurno, (MONTAGENS PAVILHÃO), 22 Diária(s), de: 15/04/2027 até: 06/05/2027

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 6 Diária(s), de: 19/04/2027 até: 24/04/2027

• 1 Coordenador Operacional 1, 23 Diária(s), de: 14/04/2027 até: 06/05/2027

• 6 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 14/04/2027 até: 14/04/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 223.604,88 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 02/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial